BÀI 1: CHUẨN BỊ SPRINT REVIEW CHO ỨNG DỤNG CẢNH BÁO LỪA ĐẢO RIKKEISAFE

Nhiệm vụ 1: Hoàn thành phiếu chuẩn bị Sprint Review

| Bước | Việc cụ thể cho buổi Review này |
| --- | --- |
| 1. Chốt mục tiêu và người tham gia | Mục tiêu: xem người dùng có tự kiểm tra được số, link và hiểu cảnh báo không. Mời đủ 3 Stakeholders. |
| 2. Kiểm tra Increment | - PBI trình diễn (Done): PBI-01, PBI-02, PBI-03. - PBI thông báo chưa Done: PBI-04 (thiếu chức năng xóa, lọc), PBI-05 (chưa review chéo, mới test máy tính). |
| 3. Chọn User Journey và người demo | - User Journey: Mở app -> Nhập/Dán số hoặc link -> Bấm "Kiểm tra" -> Đọc cảnh báo -> Bấm "Gửi báo cáo". - Người demo: Stakeholders (Chị Vy hoặc Cô Mai). |
| 4. Chuẩn bị kỹ thuật | Kiểm tra bản chạy được, tài khoản dùng thử, đường truyền họp trực tuyến. |
| 5. Chuẩn bị trao đổi | 2 câu hỏi mở: (1) Cảnh báo có đủ rõ để cô/anh/chị quyết định dừng chuyển tiền không? (2) Thao tác trên app có điểm nào làm cô/anh/chị thấy bất tiện không? |
| 6. Chia thời gian | Xem lịch trình ở Nhiệm vụ 2. |

Nhiệm vụ 2: Sửa lịch trình Sprint Review

| Thời gian | Hoạt động ban đầu | Nhận xét và cách sửa |
| --- | --- | --- |
| 0–5' | Product Owner nhắc Sprint Goal. | Phù hợp, giữ nguyên. |
| 5–20' | PO trình diễn 5 PBI, báo PBI-05 hoàn thành. | Sai: Vi phạm tính minh bạch, báo cáo sai trạng thái. Sửa: PO chỉ demo PBI-01, 02, 03. Báo cáo rõ PBI-04, 05 là "Chưa Done" kèm lý do. |
| 20–32' | Developer báo cáo việc cá nhân. | Sai: Sai mục đích sự kiện, biến Review thành Daily Scrum. Sửa: Dành thời gian này cho Stakeholders dùng thử app và thảo luận phản hồi. |
| 32–35' | SM chốt góp ý sẽ làm ở Sprint sau. | Sai: SM không có quyền quyết định Backlog; không được cam kết ngay. Sửa: PO ghi nhận góp ý vào Product Backlog, KHÔNG hứa hẹn làm ngay ở Sprint tới. |

Nhiệm vụ 3: Ghi nhận Feedback

| Mã | Góp ý | Cách xử lý tiếp theo |
| --- | --- | --- |
| FB-01 | Anh Phúc: Nên có nút hướng dẫn gọi ngân hàng... | Ghi vào Product Backlog để Product Owner xem xét cùng PBI-05; chưa hứa làm ngay. |
| FB-02 | Chị Vy: Muốn thêm tính năng chia sẻ cảnh báo. | Ghi nhận đây là Tính năng mới (Feature Request) vào Product Backlog. PO sẽ đánh giá ưu tiên sau, không cam kết làm ngay. |
| FB-03 | Cô Mai: Nút "Kiểm tra" bị đẩy ra ngoài màn hình... | Ghi nhận đây là Lỗi giao diện (Bug) liên quan đến PBI-02. Tạo vé lỗi (ticket) trong Backlog để PO ưu tiên khắc phục sớm. |